- 2016年兰州市第二人民医院要点工作任务分解表      2016年3月15日

| - 主要工作任务 |  |  | - 责任领导 | - 责任科室 | - 责任人 | - 配合科室 | - 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 抓好医疗卫生机构建设项目 | - 1 | - 积极推进市级医院建设项目。重点抓好兰州市第二人民医院碧桂园分院建设项目。规范干部健康体检，持续提高干部保健医疗水平。 | - 曾 钢 | - 基建科 - 社保科 | - 杨增忠 - 吴海蓉 | - 各科室 | - 3-11月 |
|  | - 2 | - 加强基层医疗卫生机构建设项目。完成国家和省上下达的续建项目。继续争取资金实施标准化建设。 | - 曾 钢 | - 计财科 - 基建科 | - 基秀华杨增忠 | - 各科室 | - 3-11月 |
| - 深化医药卫生体制改革 | - 3 | - 持续提高医疗保障水平。新农合人均筹资标准提高到540元，参合率巩固在98%左右，努力提高实际报销比，持续推进新农合支付方式改革，继续做好农村重大疾病保障、城乡居民大病保险工作，推进基本医疗保障、大病商业保险和医疗救助制度的衔接，力争使农村重大疾病患者实际补偿比达到70%以上。落实好农村贫困人口大病保险报销倾斜政策，进一步减轻大病患者的就医负担。 | - 许 筠 | - 医保科 | - 魏 鹏 | - 各科室 | - 3-11月 |
|  | - 4 | - 推进分级诊疗和医师多点执业。落实《兰州市分级诊疗制度建设实施意见》。做好医师多点执业工作，落实医师多点执业考核与服务补偿，建立考核工作与医院评优挂钩、考核结果与医师补助挂钩的“双挂钩”考核评价机制。 | - 马东兵 | - 医务科 | - 唐艳萍 | - 各科室 | - 3-11月 |
|  | - 5 | - 全面深化医院综合改革。继续推进公立医院改革“315”模式，加快理顺医疗服务价格，稳步推进人事分配制度改革，着力破除以药补医机制。坚持中西医并重，按照省政府办公厅《关于甘肃省全面推开公立医院综合改革实施方案》要求，有条件的综合医院加挂中西医结合医院牌子，享受中医医院同等待遇。继续实施控制医疗费用不合理增长的各项措施，落实好国家基本药物制度，扩大基本药物覆盖面，减轻群众就医用药负担。 | - 曾 钢 - 许 筠 - 马东兵 | - 计财科 - 人事科 - 药剂科 - 医务科 | - 基秀华 - 宋芳兰 - 丁 丽 - 唐艳萍 | - 各科室 | - 3-11月 |
| - 主要工作任务 |  |  | - 责任领导 | - 责任科室 | - 责任人 | - 配合科室 | - 完成时限 |
| - 加强医疗卫生服务体系建设 | - 6 | - 继续推进医疗资源的整合优化。市级医院对县区医院和中心卫生院采取整体托管、联合办院等形式开展对口帮扶，打造医疗集团。 | - 马东兵 | - 医务科 | - 唐艳萍 | - 各科室 | - 3-11月 |
|  | - 7 | - 加强医疗服务质量管理。持续推进改善医疗服务行动计划；继续开展抗菌药物专项整治活动，落实四八排队制度，治理过度医疗。实施单病种临床路径管理和评价机制。落实医院管理核心制度。 | - 马东兵 - 许 筠 | - 医务科 - 护理部 - 药剂科 - 质控科 | - 唐艳萍 - 杨惠贞 - 丁 丽 - 张奋勇 | - 各科室 | - 3-11月 |
|  | - 8 | - 提高基层医务人员能力水平。认真落实“万名医师”支农任务和对口支援基层医疗卫生工程。完成全科医生转岗培训工作。 | - 马东兵 | - 医务科 | - 唐艳萍 | - 各科室 | - 3-11月 |
|  | - 9 | - 改善群众就医条件。做好2016年市委市政府为民兴办实事“市级综合医院就医环境改善行动”，为群众创造良好的就医环境。 | - 曾 钢 - 许 筠 | - 总务科 - 环保科 - 房改办 | - 马福林 - 李传如 - 杨祯义 | - 各科室 | - 3-11月 |
|  | - 10 | - 加快发展中医药事业。积极开展全国基层中医药工作先进单位、甘肃省中医药工作先进和中医特色医疗卫生机构的创建工作。深入推进综合医院中医药服务能力建设。加强中医药人才培养和中医药师承教育，继续开展“西医学中医”、“中医学经典”活动。 | - 马东兵 - 许 筠 | - 医务科 - 药剂科 | - 唐艳萍 - 丁 丽 | - 各科室 | - 3-11月 |
|  | - 11 | - 加快信息化建设。加快推进“智慧医疗”工程建设，加快医院信息化建设，完善远程医疗会诊系统，建立完善以电子病历和医院管理为重点的医院信息化网络。 | - 许 筠 | - 信息科 | - 畅靖生 | - 各科室 | - 3-11月 |
| - 主要工作任务 |  |  | - 责任领导 | - 责任科室 | - 责任人 | - 配合科室 | - 完成时限 |
| - 提高公共卫生管理水平 | - 12 | - 加强疾病预防控制工作。做好寨卡病毒、埃博拉出血热、疟疾等输入性传染病以及新发传染病监测和防控工作。进一步加强艾滋病等重点传染病规范化管理和救治工作，推进结核病防治服务新体系建设。继续开展免疫规划规范落实年活动，规范疫苗预防接种管理，严防疫苗针对传染病暴发流行。加强严重精神障碍患者筛查、救治和服务管理。大力推进以高血压、糖尿病等为主慢病综合防控工作，巩固地方病防治成果。 | - 许 筠 - 马东兵 | - 感染管理科 - 医务科 | - 阎如义 - 唐艳萍 | - 各科室 | - 3-11月 |
|  | - 13 | - 提高国家重大和基本公共卫生服务项目质量和水平。全面落实“两规划”妇女儿童健康指标，规范实施妇幼健康管理服务项目，加大出生缺陷综合防治力度，强化母婴保健和计划生育技术服务质量监管，规范住院分娩实名登记制度和出生医学证明管理。加强基本公共卫生服务考核督查。 | - 许 筠 - 马东兵 | - 感染管理科公共卫生科 - 医务科 | - 阎如义 - 秦菊芳唐艳萍 | - 各科室 | - 3-11月 |
|  | - 14 | - 加强卫生应急能力建设。做好完善预案、队伍建设、物资储备、应急演练等工作，做好重大活动和重要节会的卫生保障和突发公共卫生事件的应急处置工作。加强卫生应急值班及突发公共卫生事件的监测预警和信息报告。大力开展突发公共卫生事件的风险评估，及时发布预警信息。 | - 曾 钢 - 马东兵 - 许 筠 | - 院长办公室 - 医务科 - 药剂科 - 设备科 - 总务科 | - 吴 梓 - 唐艳萍 - 丁 丽 - 郑志远 - 马福林 | - 各科室 | - 3-11月 |
| - 提高计划生育服务管理水平 | - 15 | - 加强妇幼健康计划生育服务。推进优生优育全程服务。落实孕前优生健康检查，推进出生缺陷综合防治，提高出生人口素质。进一步加强产科、儿科建设，做好孕产妇系统管理，确保母婴安全。依法加强母婴保健技术服务监管，深入开展妇幼健康优质服务创建活动，加强妇幼健康服务机构中医药工作，推广应用妇儿科中医适宜技术。 | - 马东兵 | - 医务科 | - 唐艳萍 | - 各科室 | - 3-11月 |
| - 主要工作任务 |  |  | - 责任领导 | - 责任科室 | - 责任人 | - 配合科室 | - 完成时限 |
| - 切实加强人才队伍建设 | - 16 | - 继续做好高层次人才的引进、培养和使用工作。按照刚柔并举的原则，引进急需紧缺人才。安排中青年骨干人才到国外进修学习，加强对学科带头人的重点培养，做好“百名金城名医”参选活动；落实好高层次人才引进和使用的政策措施，确保人才引得进、留得住、用得好。继续推进2个临床医学中心建设，做强做大优势学科和重点学科，带动市级医院医疗技术水平的整体提高。 | - 曾 钢 - 马东兵 | - 人事科 - 医务科 - 科教科 | - 宋芳兰 - 唐艳萍 - 王经韬 | - 各科室 | - 3-11月 |
| - 扎实推进卫生精准扶贫 | - 17 | - 积极推进卫生计生精准扶贫。加大对双联村的资金帮扶力度，在扶持产业发展、村容村貌整治、提高健康水平方面想办法、出实招，完成脱贫任务，巩固脱贫成果。 | - 许 筠 | - 团 委 | - 王挺巍 | - 各科室 | - 3-11月 |
| - 统筹做好其他工作 | - 18 | - 抓好国家卫生城市创建。按照全市“五城”联创的总体部署，做好创建国家卫生城市的牵头抓总，做好卫生计生系统承担的国家卫生城市、全国文明城市创建相关工作。加强控烟工作，努力引领健康生活方式。 | - 曾 钢 - 许 筠 | - 环保科 - 党委办公室 - 公共卫生科 | - 李传如 - 刘 丽 - 秦菊芳 | - 各科室 | - 3-11月 |
|  | - 19 | - 做好综治维稳和安全工作。抓好安全稳定工作，强化安全生产责任制，做好医疗卫生机构安全隐患排查治理；严格落实医疗核心制度，加强医疗质量监管，实现医疗质量精准质控工作目标，确保医疗安全。深入推进“平安医院”创建，联合相关部门严厉打击涉医犯罪和“医闹”行为，完善“三调节一保险”医疗纠纷预防处置机制，化解医患矛盾，确保正常医疗秩序。做好信访工作，畅通投诉渠道，解决群众诉求。 | - 曾 钢 - 许 筠 - 马东兵 | - 院长办公室 - 保卫科 - 医务科 - 护理部 - 质控科 - 纪 委 | - 吴 梓 - 李 毅 - 唐艳萍 - 杨惠贞 - 张奋勇 - 陈 荣 | - 各科室 | - 3-11月 |
|  | - 20 | - 加强卫生计生宣传工作。紧紧围绕重要及重大决策部署和卫生计生重点工作，深入推进典型宣传、阵地宣传、社会宣传和文化建设，着力提升新闻发布和舆论引导能力。 | - 许 筠 | - 宣传科 | - 苗 涛 | - 各科室 | - 3-11月 |
| - 主要工作任务 |  |  | - 责任领导 | - 责任科室 | - 责任人 | - 配合科室 | - 完成时限 |
| - 加强卫生计生系统自身建设 | - 21 | - 抓好党风廉政建设。按照“3783”主体责任体系建设，将党风廉政建设与业务工作同安排同部署，同督促落实。对卫生计生工作的关键环节和重点领域，继续建章立制，完善机制，强化督导，确保落实，从源头上预防腐败现象的发生。加强执纪监督，对苗头性、倾向性问题抓早抓小、及早告诫提醒，对发现的违纪违法行为及时查处。加强党的基层组织建设，扩大党组织覆盖面，增强党组织凝聚力，发挥党的基层组织在各项工作中的先锋引领作用。 | - 许筠 | - 党委办公室 - 纪 委 | - 刘 丽 - 陈 荣 | - 各科室 | - 3-11月 |
|  | - 22 | - 抓好行业作风建设。对照“三严三实”要求，坚持问题导向，持续整治不严不实的问题。继续加大“治庸”、“治懒”力度，在机关层面，严格依法行政，规范下基层、公务接待、办文办会活动；各医疗卫生单位严格落实行风建设“九不准”规定，加强医德医风教育，优化就医流程，规范医疗行为，畅通患者诉求渠道，及时化解医患矛盾，在全系统形成刹歪风、扬正气、树新风的浓厚氛围。 | - 许筠 | - 党委办公室 - 纪 委 - 宣传科 - 医务科 | - 刘 丽 - 陈 荣 - 苗 涛 - 唐艳萍 | - 各科室 | - 3-11月 |